Бекітемін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Жалтыркөл НМ директоры

 Г.А. Хусаинова

**План работы по подготовке к организации и проведению самооценки КГУ «Основная средняя школа села Жалтырколь»**

**2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | Сроки  | Ответственные |
| 1 | Изучение методических рекомендаций,критерии оценок организации образования, утвержденные приказом Министра образования и наукиРеспублики Казахстанот 2 февраля 2016 года № 124, в редакции приказа Министра образования и науки РК от 26.07.2021 № 366 | январь | Администрация  |
| 2 | Подготовка документов по самооценке организации1. наличие и соответствие годового плана работы организации образования базовым ценностям, целям и задачам общего среднего образования, определенным требованиями ГОСО (подготовить копии годовых планов работы за оцениваемый период) п.1пар.2
 | (корректировка)до 1 мая | Администрация |
| 3 | Наличие и соответствие рабочего учебного плана, расписаний занятий, утвержденных руководителем организации образования.(подготовить скан.копии рабочих учебных планов и расписаний занятий за оцениваемый период; п.2 | Подготовить сканвариантдо 1 мая | Борщ Л.В. |
| 4 | 1)Качество знаний в начальных классах за 2021-2022 в таблице1. Качество знаний в 5-9 классах за 2021-2022 в таблице

П.3 |  До 1 июня | Борщ Л.В. |
| 5 | Реализация воспитательной работы, направленной на решение вопросов познания и освоения обучающимися субъективно новых знаний, на изучение национальных традиций, культуры и привитие общечеловеческих ценностей (прилагаются копии планов воспитательной работы за оцениваемый период); П.4 | До 1 июня | Садыкова З.С. |
| 6 | 1)Качество знаний в разрезе предметов начальных классах за 2021-2022 в таблице1. Качество знаний в 5-9 классах в разрезе предметов за 2021-2022 в таблице
 |  До 1 июня | Борщ Л.В. |
| 7 | Количество обладателей аттестатов с отличием за 2021-2022 в таблице |  | Борщ Л.В. |
| 8 | Подготовка плана воспитательной работы (скан.копии расписаний кружковых занятий за оцениваемый период)П.4 | Корректировка до 1 мая | Садыкова З.С. |
| 9 | Результаты участия в спортивных, творческих и культурных конкурсах, соревнованиях, фестивалях и смотрах; п.5 | До 6 июня | Руководители МО |
| 10 | Организация учебного процесса с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся (скан. копии индивидуальных учебных планов и программ за оцениваемый период);п.7 | Инклюзивное обучение до 1 июня | Педагоги-психологи |
| 11 | Скан.копии расписаний занятий вариативного компонента за оцениваемый период. П.8 | До 1 мая | Борщ Л.В. |
| 12 | Результаты участия в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах за оцениваемый период п.8 | До 1 июня | Руководители МО |
| 13 | Реализация обязательного учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности";п.9 | До 1 июня | Садыкова З.С. |
| 14 | Реализация обязательного учебного курса "Правила дорожного движения"; п.10 | До 1 июня | Садыкова З.С. |
| 15 |  Скан. Копии, подтверждающих документов по соблюдению Квалификационных требований (накладные на оборудования и/или перечень основных средств из данных бухгалтерской отчетности),заполненные таблицы согласно приложениям 10, 11, 12, 13, 14, 17 к настоящим критериям, в том числе видеоматериалы по наличию учебного и учебно-лабораторного оборудования и мебели в целом по организации образования.п.11 | До 1 мая | Хусаинова Г.А.Борщ Л.В.Руководители МО |
| 16 | Скан.копии протоколов итоговой аттестации обучающихся |  | Борщ Л.В. |
| 17 | Видеоматериалы урока по каждому учебному предмету инвариантного компонента ТУП ОСО п.15.1 | Апрель-май | Учителя-предметники |
| 18 | Выполнение соблюдения требований к домашнему заданию с учетом возможности его выполнения (в астрономических часах) для 2, 3, 4 классов;п.15.2 |  | Борщ Л.В. |