Бекітемін

Мектеп директора

_______________Р.Газиз

Проект

«Цифровой учитель: компетенции для новой школы»

Цель: развитие цифровой компетентности педагогических работников для дальнейшего эффективного внедрения цифровых технологий в учебно-воспитательный процесс, тем самым повышения качества образовательной деятельности.

Участники проекта: учителя-учащиеся-родители.

План работы инновационной площадки

«Цифровой учитель: компетенции для новой школы» на 2024-2027 учебный год

| п/п | Мероприятия | Сроки Выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (с 30.08.2024-01.12.2024) |  |  |  |
| 1 | Теоретический семинар для учителей, узких специалистов и администрации школы «Понимание цифрового образования». | Октябрь 2024. | Зам дир по УВР |
| 2 | Организация инициативной группы: - определение графика работы; - распределение обязанностей; | Сентябрь 2024 | Директор школы |
| 3 | Участие в методическом совете «Повышение мотивации обучения учащихся средствами дальнейшего внедрения новых современных технологий (цифровые технологии) по развитию функциональной грамотности». | Ноябрь 2024г | Директор школы, экспертная группа |
| 4 | Прохождение курсов и семинаров по повышению информационной компетенции | В течении всего периода | Зам. директора по УВР |
| 5 | Диагностика уровня информационной компетенции педагогов | Октябрь 2024 | Члены инициативной группы |
| 6 | Обсуждение и утверждение плана работы инновационной площадки | Сентябрь 2024 | Директор школы, Зам. директора по УВР |
| Организационный этап (с 01.12.2024-31.08.2025) |  |  |  |
| 7 | Разработка нормативно-правовой документации по цифровому образованию (разработка положений, приказов, утверждение рабочей | Ноябрь- март 2024-2025 г. | Директор школы, зам. дир по УВР |

|  | группы). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Первичный обмен опытом использования инновационных стратегий, технологий и методик. | Систематически , не реже 2 раз в год | Участники инициативной группы |
| 9 | Курсовая подготовка и повышение квалификации учителей по вопросам цифрового образования. | В течение всего периода | Зам дир по УВР |
| 10 | Родительское собрание «Компьютеры в жизни наших детей» | Декабрь 2024 | Зам.дир по УВР |
| 11 | Заседание круглого стола «Обзор казахстанских образовательных платформ» | Февраль 2025г. | Зам дир по УВР, учителя- предметники |
| 12 | Участие в педсовете «Развитие профессиональных компетенций педагогов» «Методические рекомендации по использованию цифрового обучения общеобразовательной школе.» | Январь 2025 | зам. директора по УВР. |
| Основной этап (01.09.2025-25.05.2026) |  |  |  |
| 13 | Круглый стол о реализации программы инновационной площадки | Ноябрь 2025 г. | зам. директора по УВР |
| 14 | Разработка образовательных и дополнительных общеразвивающих программ. | По мере необходимости | Зам. директора по УВР, кл. руководители, учителя- предметники |
| 15 | Семинар для родителей «Как организовать дистанционное обучение дома» | Октябрь 2025 г. | Педагоги дополнительного образования |
| 16 | занятия для детей «Управление сетевой коммуникацией». | В течение всего периода | Учителя предметники - |

| 17 | Мониторинг занятости детей в кружках, клубах по интересам | Сентябрь 2024-2027 | Зам. директора по ВР, кл. руководители. |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Выставка роботов, созданных учащимися. | По мере необходимости | Педагог дополнительного образования |
| 19 | Обзор сервисов по цифровой среде. | Ноябрь 2025г. | Учитель информатики |
| 20 | Проведение «Урок цифры» с 2-11 класс | 1 раз в квартал | Учитель информатики, учителя предметники |
| 21 | Индивидуальные консультации для педагогов «Сервисы сети Интернет для работы с документами, таблицами и презентациями.» | В течение всего периода | Учитель информатики, педагоги дополнительного образования |
| 22 | Приобретение необходимой методической литературы, программного обеспечения и дидактического материала. | В течение всего периода | Зам. директора по УВР, зав.библиотекой. |
| 23 | Муниципальный семинар «Использование интерактивных сервисов на уроках. Обмен опытом.» | Февраль 2025 | зам. директора по УВР. |
| 24 | Презентация Сервисы для создания интерактивных упражнений, заданий, рабочих листов, квестов. | Октябрь – декабрь 2025 | Зам дир по УВР, учителя- предметники. |
| 25 | Консультации педагога-психолога для классных руководителей и учителей- предметников по цифровому образованию | В течение всего периода | Педагог- психолог |

| 26 | Представление доклада директора муниципальном уровне «Из опыта работы школы по организации цифровой среды» | В течение 2025г | Директор школы |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Написание статей из опыта работы | Январь 2025-май 2027г | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, учителя- предметники. |
| 28 | Практикум «Сервисы и программы для работы с видео, запись видеоуроков, объяснений» | Систематически | Педагоги дополнительного образования |
| 29 | Проведение мастер классов по робототехнике и 3д- моделированию | Систематически | Педагоги дополнительного образования |
| 30 | Мониторинг деятельности всех участников площадки | Январь- май 2025 г.-2027гг | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, учителя- предметники. |
| Заключительный этап (с 25.05.2026- 31.08.2027) |  |  |  |
| 31 | Представление пакета документов по работе инновационной площадки. | Июнь 2026г. | Директор школы, зам дир по УВР |
| 32 | Районный семинар для директоров ОУ «Цифровая среда» | Май 2026 | Администрация школы. |
| 33 | Участие с творческими работами детей в различных мероприятиях. | Систематически | Учителя- предметники |
| 34 | Публикация методических материалов учителей на сайте школы, в СМИ. | В течении всего периода | Члены инициативной группы |